## Introducción
INFORME DE SEGUIMIENTO O FINAL DE PROYECTOS
Código proyecto: | 0
LAS INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL INFORME ESTÁN INCLUIDAS EN LOS DISTINTOS APARTADOS DEL PROPIO MODELO. ES IMPRESCINDIBLE LEERLAS.
El formato de este informe mantiene una continuidad entre lo planificado (formulación), lo que se está realizando (seguimiento) y lo que se consigue finalmente (informe final). El Informe pretende básicamente: - Conocer la situación del proyecto y en el caso de informes finales, información sobre la realización del proyecto y valorar los resultados alcanzados. - Contrastar las variaciones que se han presentado en relación a lo planificado. - Disponer de las oportunas valoraciones y recomendaciones sobre la ejecución del proyecto que permitan a la AECID extraer conclusiones y enseñanzas que serán de gran interés para situaciones similares. - Informar sobre el proceso de entrega y sostenibilidad del proyecto. - Realizar la rendición de cuentas de los fondos empleados.
Es necesario ajustarse a los espacios proporcionados salvo en la matriz de planificación en la que podrán incluirse las filas necesarias para nuevas actividades, indicadores o cambios fruto de una modificación sustancial,previa autorización. Es necesario que la información más relevante quede comprendida en estos campos, sin perjuicio de que puedan añadirse los anexos necesarios que complementen la información proporcionada. Los informes son acumulativos, este modelo es único para el informe de seguimiento y el final. Recupere siempre la versión anterior enviada y cumplimente los apartados que correspondan a cada tipo de informe. Este informe debe presentarse en soporte informático, en formato EXCEL, y en papel.
ÍNDICE DE HOJAS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO O FINAL DE PROYECTOS
INFORME TÉCNICO
I. Datos Generales
II. Descripción de la ejecución (SÓLO EN CASO DE INFORME FINAL)
III. Matriz de Planificación y seguimiento.Descripción general del grado de ejecución del proyecto
IV. Incidencias no previstas en la ejecución del proyecto
V. Cronograma detallado en meses
VI. Resumen financiero
VII. Valoración General sobre la ejecución del proyecto
VIII. Valoración por criterios (SÓLO EN CASO DE INFORME FINAL)
IX. Entrega final del proyecto
INFORME ECONÓMICO (SÓLO EN EL CASO DE INFORMES FINALES)
X. A. Cuadros económicos
X.A.1(1) Balance presupuestario y financiero (TABLA PARA PROYECTOS DE CONVOCATORIAS HASTA 2011)
X.A.1(2) Balance presupuestario y financiero (TABLA PARA PROYECTOS DE CONVOCATORIAS DESDE 2012)
X.A.2 Estado de tesorería
X.A.3 Relación de personal
X.A.4. Transferencias y cambios
X.A.5 Relación de bienes adquiridos, construidos o rehabilitados
X. B. Listado de comprobantes

## Hoja de control
ANTES DE ENVIAR EL INFORME, COMPRUEBE QUE CADA UNO DE LOS SIGUIENTES APARTADOS HA SIDO COMPLETADO Y QUE RESPETA LOS SIGUIENTES CRITERIOS: | Para ser completado por las ONGD
| Sí | No
1. ¿Se ha utilizado el modelo adecuado? Utilizar el más actualizado
2. Si ya existía un informe de seguimiento anterior, ¿se ha rescatado dicho informe y se ha utilizado como base para rellenar este?
3. Si se trata de Informe de Seguimiento, ¿se han cumplimentado las hojas I, III, IV, V, VI.1 y VII?
4. Si se trata de Informe Final, ¿se han cumplimentado todas las hojas?
5. ¿Se presenta 1 ejemplar en papel y otro en soporte informático.?
6. ¿El informe está en español?
7. ¿Se adjuntan las fuentes de verificación, (listado de participantes en las actividades, Convenios de colaboración, fotografías, estudios, estadísticas…) y el resto de los anexos de carácter obligatorio según las normas de justificación del 24 de marzo de 2009 o 31 de octubre de 2011, según proceda?
8. ¿El informe ha sido completado y firmado, adjuntándose así mismo los datos de contacto de la persona responsable de la elaboración?
Es necesario que todas las respuestas sean afirmativas antes de enviar el informe a la AECID.

## I. Datos Generales
INFORME DE SEGUIMIENTO O FINAL DE PROYECTOS
INFORME TÉCNICO
Código proyecto:
Cumplimentar sólo los espacios NO sombreados
Ver instrucciones de cumplimentación de cada apartado al señalar la celda o su esquina superior derecha.
Muchos de los datos incluidos en esta hoja se trasladan automáticamente a otras hojas, de forma que no es necesario incluirlos de nuevo en el resto
MUY IMPORTANTE: Para distinguir los apartados que deben cumplimentarse en cada tipo de informe se ha marcado en amarillo lo que debe de ser cumplimentado sólo en el 1º informe de seguimiento (sólo proyectos de más de 15 meses, en convocatorias hasta 2011, y de más de 18 meses, en convocatorias desde 2012), en verde lo que debe ser cumplimentado sólo en el 2º informe de seguimiento (sólo proyectos de más de 27 meses con autorización de prórroga, en convocatorias hasta 2011, y de más de 30 meses, con autorización de prórroga, en convocatorias desde 2012), en naranja lo que debe ser cumplimentado sólo en el informe final que será obligatorio para todos los proyectos independientemente de la duración. Por ejemplo, un proyecto de 15 meses, en convocatorias hasta 2011, o 18, en convocatorias desde 2012, sólo tendrá que presentar un informe final, y sólo tendrá que rellenar lo que esté en color naranja y lo que sea obligatorio en todos los casos. En el otro extremo, para un proyecto de 36 meses (plazo máx admitido por la normativa para proyectos con duración inicial de 24 meses), deberán presentarse tres informes, 2 de seguimiento y uno final, en este caso, en cada informe se deberán completar los apartados que correspondan según el momento. CADA SUCESIVO INFORME SE REALIZA EN EL MISMO ARCHIVO EN EL QUE SE COMPLETÓ EL INFORME ANTERIOR, CONSERVANDO LOS DATOS DEL PERÍODO PRECEDENTE .
I. Datos Generales
Título del proyecto:
ONGD ejecutora/ agrupación:
País:
Provincia/Municipio:
Socio local:
Otras entidades participantes:
Coste total del Proyecto:
Aportación (subvención) de la AECID:
Aportación de la ONGD o Agrupación:
Otras aportaciones: | Nombre de la entidad | Cuantía €
Fecha de inicio del Proyecto:
Duración:
Fecha prevista de finalización del proyecto (incluidas prórrogas autorizadas):
Modificaciones autorizadas por AECID: | Breve descripción y día, mes y año de las modificaciones autorizadas por la AECID.
Presentación de la justificación con informe de auditoría:
Total subvención AECID ejecutada:
Fecha cierre período informado en el 1º Informe de seguimiento: |  |  | Sólo en caso de que exista 1º Informe de Seguimiento
Fecha de elaboración del informe:
Autor/a informe:
Firma:
Fecha cierre período informado en el 2º Informe de seguimiento: |  |  | Sólo en caso de que exista 2º Informe de Seguimiento
Fecha de elaboración del informe:
Autor/a informe:
Firma:
Fecha cierre período informado en el Informe Final |  |  | Sólo en caso de Informe Final
Fecha de elaboración del informe:
Autor/a informe:
Firma:
Note on B10: Título del Proyecto según la resolución de concesión
Note on B11: Nombre de la/s ONGD españolas que ejecuta/n el proyecto. En el caso de agrupación, señalar la líder y las integrantes de la agrupación.
Note on B12: País de ejecución
Note on B13: En su caso, provincia y o municipio donde se ejecuta el proyecto
Note on B14: Socios locales según formulación o modificaciones autorizadas
Note on B15: Otras Entidades participantes. Señalar si se ha incorporado alguna entidad de relevancia no prevista en la formulación
Note on B16: Importe total en euros, incluidas todas la fuentes de financiación, incluso valorizaciones
Note on B17: Subvención AECID en euros
Note on B18: Aportación de fondos propios de la ONGD y de sus socios en agrupación, en euros
Note on B31: Día, mes y año de la fecha real de inicio comunicada a la AECID
Note on B32: Duración del proyecto aprobada en la Resolución de concesión, en meses
Note on B33: Fecha prevista de finalización ( o real en caso de informe final) considerada la fecha de inicio más la duración inicial más las prórrogas, en su caso
Note on B34: Relación de modificaciones autorizadas por la AECID
Note on B42: El informe final ¿Se presenta o presentará con auditoria? Indicar SÍ o NO
Note on B43: Subvención AECID ejecutada hasta la fecha de cierre del informe, euros
Note on B44: Día, mes y año de finalización del período informado
Note on B45: Día, mes y año de elaboración del informe
Note on B46: Nombre de la o las personas que han elaborado el informe
Note on B47: Fira del autor/a del Informe
Note on B48: Día, mes y año de finalización del período informado
Note on B49: Día, mes y año de elaboración del informe
Note on B50: Nombre de la o las personas que han elaborado el informe
Note on B51: Fira del autor/a del Informe
Note on B52: Día,mes y año de finalización dl período informado. Coincidirá con la fecha de finalización real de la ejecución
Note on B53: Día, mes y año de elaboración del informe
Note on B54: Nombre de la o las personas que han elaborado el informe
Note on B55: Fira del autor/a del Informe
Note on C4: Incluir código del proyecto
Note on C19: Relación de otros financiadores y de sus aportaciones en euros, incluso valorizaciones

## II. Descripción proyecto
Completar sólo en caso de informe final
INFORME FINAL DE PROYECTOS
INFORME TÉCNICO
Código proyecto: | 0
II. Descripción resumida del proyecto ejecutado y de los mecanismos de ejecución.
Completar sólo en el caso de informes finales. Redáctense, de forma breve, los principales aspectos de la lógica de la intervención así como una sintética descripción de los colectivos meta, de acuerdo con la trayectoria real del proyecto durante su ejecución. También se solicita una descripción del mecanismo finalmente seguido de ejecución del proyecto.

## III. Matriz Planificación_Seg
INFORME DE SEGUIMIENTO O FINAL DE PROYECTOS
INFORME TÉCNICO
Código proyecto: | [10 empty] | 0
III. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
Titulo del proyecto: | 0
ONGD: | 0
SOCIOS LOCALES: | 0
Fecha de inicio: | 0 | Fecha fin: | 0
Duración: | 0
Instrucciones de uso: | Área en azul claro: rellenese con los datos de la formulación; Gris oscuro: no procede; Amarillo: Primer informe de seguimiento; Verde: Segundo informe de seguimiento; Naranja: Informe final. Debe ser completado conjuntamente por la ONGD y sus contrapartes. Pueden añadirse tantas filas como se considere oportuno. Espacios en blanco: comentarios cuando proceda. Amarillo claro: a completar por AECID cuando proceda.
Objectivo General (en su caso) | Indicador del Objetivo General(1) |  | Línea de Base(1) | Meta final(1) | Alcanzado primer periodo(1) | Alcanzado segundo periodo(1) | Alcanzado al final del proyecto(1) | Comentarios | Fuente de verificacion. | Comentarios Dept ONGD | Comentarios OTC/Dept Geo.
(1)No es obligatorio completar esta información para el OG, pero si se dispone de ella, se completará
Objetivo específico | Definición indicadores del Objetivo específico |  | Línea de Base | Meta final | Alcanzado primer periodo(2) | Alcanzado segundo periodo(2) | Alcanzado al final del proyecto(2) | Comentarios | Fuente de verificacion.
(2)Se marcará el logro del indicador (la meta) de forma acumulada, es decir, si la línea de base es un 10% y la meta final consiste en reducirla al 5%, si en el primer periodo se consigue bajarla al 9% en el segundo periodo un 1% más, se pondrá lo acumulado = 8%, y en el último periodo un 3% más, se pondrá 5%, ver ejemplo en azul en el resultado 1
Hipótesis
Resultado 1 | Definición indicadores del R1 |  | LB | Meta final | Alcanzado primero periodo(2) | Alcanzado segundo periodo(2) | Alcanzado al final del proyecto(2) | Comentarios | Fuente de verificacion.
(2)Se marcará el logro del indicador (la meta) de forma acumulada, es decir, si la línea de base es un 10% y la meta final consiste en reducirla al 5%, si en el primer periodo se consigue bajarla al 9% en el segundo periodo un 1% más, se pondrá lo acumulado = 8%, y en el último periodo un 3% más, se pondrá 5%, ver ejemplo en azul en el resultado 1
300 personas de la comunidad X consiguen un empleo al final del proyecto | Dismución del porcentaje de desempleo en la comunidad X |  | 10% | 5% | 9% | 8% | 5% | Se ha conseguido la meta establecida al final del proyecto | Registro del la oficina de empleo de la región comeplementado con fuentes internas elaboradas por el proyecto,
HIPÓTESIS
Actividades del R1 | Recursos para toda la intervención por actividad | Costes* |  |  | Realizadas primer periodo | Realizadas segundo periodo | Realizadas último periodo | Comentarios
*Incluir los datos tal y como se proporcionaron en la matriz presentada en la formulación e indicar en el campo de "Comentarios de la ONGD sobre algún aspecto de la matriz" (última fila), si para el cálculo de los costes por actividad, se están teniendo en cuenta costes de personal u otros prorrateados.
Coste total previsto R1 |  | 0
Resultado 2 | Definición indicadores del R2 |  | LB | Meta final | Alcanzado primero periodo(2) | Alcanzado segundo periodo(2) | Alcanzado al final del proyecto(2) | Comentarios | Fuente de verificacion.
(2)Se marcará el logro del indicador (la meta) de forma acumulada, es decir, si la línea de base es un 10% y la meta final consiste en reducirla al 5%, si en el primer periodo se consigue bajarla al 9% en el segundo periodo un 1% más, se pondrá lo acumulado = 8%, y en el último periodo un 3% más, se pondrá 5%, ver ejemplo en azul en el resultado 1
HIPÓTESIS
Actividades del R2 | Recursos para toda la intervención por actividad | Costes* |  |  | Realizadas primer periodo | Realizadas segundo periodo | Realizadas último periodo | Comentarios
*Incluir los datos tal y como se proporcionaron en la matriz presentada en la formulación e indicar en el campo de "Comentarios de la ONGD sobre algún aspecto de la matriz" (última fila), si para el cálculo de los costes por actividad, se están teniendo en cuenta costes de personal u otros prorrateados.
Coste total previsto R2 |  | 0
Añadir tantas filas como sea necesario según el número de resultados
TOTALES
Coste total previsto (suma de resultados) |  | 0
Condiciones previas, (condiciones que deben de cumplirse antes de poder iniciar el proyecto):
Comentarios de la ONGD sobre algún aspecto de la matriz:
Note on A25: Los datos incluidos en la primera línea a título de ejemplo se sustituirán por los reales

## IV. Incidencias no previstas
INFORME DE SEGUIMIENTO O FINAL DE PROYECTOS
INFORME TÉCNICO
Código proyecto: | 0
Insertar tantas líneas como sea necesario para cada apartado
IV. Incidencias no previstas en la ejecución del proyecto
En este apartado se trata de señalar los cambios más relevantes que han tenido lugar, diferenciando las modificaciones sustanciales y accidentales. Se trata de ir reflejando las dificultades que van surgiendo en la ejecución del proyecto, asimismo se reflejarán las que previsiblemente puedan surgir en un futuro (excepto en el informe final que se hablará sólo de las dificultades surgidas) y que darán lugar a modificaciones sustanciales (en relación con el socio local, objetivos, resultados, población meta y ubicación) o accidental (de menor consideración). Incluir así mismo las actividades que no hayan podido ejecutarse y nuevas actividades planificadas para el próximo periodo, o ejecutadas en el anterior y no previstas inicialmente; todas ellas deberán quedar recogidas también en el apartado III de este informe, creando líneas nuevas si es necesario y remarcando de alguna manera la novedad de las mismas. Como en apartados anteriores los colores indican la celda/s que hay que rellenar en función del tipo de informe.
a) Modificaciones sustanciales
1º Informe de seguimiento
2º Informe de seguimiento
Informe Final
b) Modificaciones accidentales
1º Informe de seguimiento
2º Informe de seguimiento
Informe Final
c) Actividades previstas y no ejecutadas
1º Informe de seguimiento
2º Informe de seguimiento
Informe Final
d) Nuevas actividades no previstas inicialmente
1º Informe de seguimiento
2º Informe de seguimiento
Informe Final

## V. Cronograma por meses
INFORME DE SEGUIMIENTO O FINAL DE PROYECTOS
INFORME TÉCNICO
[22 empty] | Código proyecto: | [9 empty] | 0
Insertar las líneas que sean necesarias para reflejar los resultados y actividades del proyecto.
Negro: períodos previstos. Rojo: períodos reales.
V. CRONOGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADO A LA FECHA DE CIERRE DEL INFORME CORRESPONDIENTE.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
RESULTADO 1
R1 A1 período previsto
R1 A1 período real
R1 A2 período previsto
R1 A2 período real
RESULTADO 2
R2 A1 período previsto
R2 A1 período real

## VI. Resumen financiero
INFORME DE SEGUIMIENTO Y FINAL DE PROYECTOS INFORME TÉCNICO
VI. Resumen financiero |  |  |  |  | 0
No cumplimentar espacios sombreados en gris : datos obtenidos con fórmulas
|  | Previsto total | Ejecutado 1º Informe seguimiento | Ejecutado 2º Informe seguimiento | Ejecutado Informe Final
Subvención AECID
Rendimientos financieros
Contribuciones exteriores excepto AECID | ONGD española
Aportaciones públicas
Aportaciones privadas
| Total contribuciones exteriores excepto AECID | 0 | 0 | 0 | 0
Contribuciones locales y valorización | ONGD local
Aportaciones Públicas
Pobl.Meta/Aportaciones privadas
| Total contribuciones locales y valorización (*) | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL OTRAS APORTACIONES |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL |  | 0 | 0 | 0 | 0
(*) En convocatorias desde 2012 no se admiten valorizaciones
Note on A13: Convocatorias hasta 2011: Sólo se aceptarán valorizaciones según lo dispuesto en la Orden de Bases del 2005 y en las normas de justificación del 2009. Convocatorias desde 2012: no se aceptarán valorizaciones.
Note on A17: Convocatorias hasta 2011: mínimo del 20 % del coste total. Convocatorias desde 2012: mínimo del 5 % de la subvención AECID ejecutada que exceda de 600.000 €
Note on B9: Convocatorias hasta 2011: 2% de fondos propios de lo que exceda de 800.000€. Convocatorias desde 2012: 1 % de fondos propios de lo que exceda de 600.000 €
Note on B10: Incluir nombre de la entidad y tantas filas como aportaciones públicas de distintos financiadores haya
Note on B11: Incluir nombre de la entidad y tantas filas como aportaciones privadas de distintos financiadores haya

## VII. Valoración general
INFORME DE SEGUIMIENTO O FINAL DE PROYECTOS
INFORME TÉCNICO
Código proyecto: | 0
VII. Valoración general sobre la ejecucion del proyecto
a) Valoración general sobre el grado de participación social e institucional de los colectivos afectados y sobre el mecanismo de ejecución del proyecto (apropiación y participación).
En esta apartado se deberá incidir especialmente en la participación de las instituciones y colectivos meta del proyecto y en la eficacia del mecanismo puesto en marcha para la ejecución: capacidad de gestión mostrada por el adjudicatario de la subvención, eficacia mostrada por los expertos asignados, etc.
1º Informe de seguimiento
2º Informe de seguimiento
Informe Final
b) Grado de alineamiento con prioridades nacionales y de uso de procedimientos nacionales.
Inserción de las actividades en mecanismos de planificación del país socio (nacionales, regionales y/o locales), inserción de las actividades en el Presupuesto del Estado, grado de utilización de mecanismos de contratación nacionales, existencia de mecanismos de consulta y diálogo con las autoridades (distritales/provinciales) para la gestión y seguimiento del programa de trabajo.
1º Informe de seguimiento
2º Informe de seguimiento
Informe Final
c) Señalar puntos fuertes y débiles del proyecto
Añadir los aspectos más destacables, positivos y negativos, que permitan extraer conclusiones para el futuro o para corregir determinadas actividades en el proyecto, así como cuantos aspectos puedan contribuir a mejorar su impacto y resultados.
1º Informe de seguimiento
2º Informe de seguimiento
Informe Final
d) Observaciones.
Se incluirán cuantas observaciones se considere que se deban tener en cuenta en el presente informe.
1º Informe de seguimiento
2º Informe de seguimiento
Informe Final
e) Si pudiera comenzar de nuevo, ¿qué modificaría del proyecto inicial o de su ejecución?.
Reflexión acerca de los planteamientos iniciales y cómo los mismos se han visto transformados con la ejecución de la intervención
Informe Final

## VIII. Valoración por criterios
Completar sólo en caso de informe final
INFORME FINAL DE PROYECTOS
INFORME TÉCNICO
Código proyecto: | 0
VIII. Valoración por criterios (Cumplimentar aunque exista evaluación final)
Valorar de forma breve algunos aspectos del proyecto en función de los siguientes criterios de evaluación. No se trata de una evaluación, se trata sólo de una autovaloración de la ONGD sobre los mismos. Así mismo, no es necesario completar todos, sólo los que sean más pertinentes según el proyecto y los aportes que la ONGD pueda dar sobre ellos. Es mejor completar sólo lo imprescindible. En el caso de proyectos de educación para el desarrollo y acción humanitaria por ejemplo habrá que elegir los que sean más pertinentes. Para el caso de Acción Humanitaria pueden tenerse en cuenta otros criterios propuestos por el CAD como la conectividad o la protección.
Pertinencia
Informe Final
Coherencia
Informe Final
Eficacia e impacto
Informe Final
Eficiencia
Informe Final
Viabilidad-sostenibilidad
Informe Final
Armonización
Informe Final
Cobertura
Informe Final
Otros criterios
Informe Final
Note on A7: Mirar definición de criterios en el Manual de Gestión de Evaluaciones de la Cooperación Española publicado en la web de la AECID www.aecid.es
Note on A8: Al ser un criterio no vedoso, se define aquí conectividad según la OCDE: necesidad de asegurar que las actividades de emergencia a corto plazo se lleven a cabo en un contexto que tenga en cuenta los problemas relacionados y los de largo plazo.

## IX. Entrega fnal del proyecto
Completar sólo en caso de informe final
INFORME FINAL DE PROYECTOS
INFORME TÉCNICO
Código proyecto: | 0
IX. Entrega final del proyecto.
a) Finalización y transferencia del Proyecto. Grado de sostenibilidad de la intervención
Describir la entrega o transferencia formal del proyecto (entidad que lo recibe, acto de entrega, etc.) . En su caso, debe figurar como anexo copia del documento formal de entrega. Describir cómo se ve la continuidad del proyecto o sus efectos una vez que ha finalizado la intervención externa.
Informe Final
b) Receptividad del socio local y del colectivo meta
Describir la actitud institucional del socio local que recibe el proyecto, la persona responsable y su cargo. Igualmente, respecto del colectivo meta como comunidad y de sus líderes o representantes.
Informe Final
c) Visibilidad y complementariedad.
Se pide una opinión sobre estos puntos una vez finalizado el proyecto: Coherencia con otros resultados y objetivos de la cooperación española en la zona. Complementariedad con otros resultados y objetivos de la cooperación española en la zona. Visibilidad del origen de las ayudas y subvenciones que han permitido la financiación de las actividades.
Informe Final

## X.A.1(1) Balance presup
INFORME DE SEGUIMIENTO O FINAL DE PROYECTOS - INFORME ECONÓMICO
ATENCIÓN: USAR ESTA PESTAÑA EN CASO DE PROYECTOS DE CONVOCATORIAS HASTA 2011. EN CONVOCATORIAS DESDE 2012 USAR LA X.A.1(2)
VI. Grado de ejecución presupuestaria | [22 empty] | 0
Cumplimentar sólo los espacios no sombreados
VOLCAR DATOS DE LA FORMULACIÓN
Primer informe de seguimiento
Segundo informe de seguimiento
Informe final
NO PROCEDE
No cumplimentar: datos obtenidos con fórmulas
* Los gastos totales pueden ser mayores que la subvención inicial debido a los rendimientos financieros
PARTIDAS | PRESUPUESTO APROBADO TOTAL |  |  |  | PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL PERIODO DEL 1º informe de seg. |  |  |  | PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL PERIODO DEL 2º informe de seg. |  |  |  | PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL ÚLTIMO PERIODO |  |  |  | GASTO ACUMULADO TOTAL(*) |  |  |  | SIN EJECUTAR
| AECID | Intereses AECID | ONGDE ONGL OTROS* | TOTAL | AECID | ONGDE ONGL OTROS | TOTAL | % EJECUCIÓN AECID del total AECID | AECID | ONGDE ONGL OTROS | TOTAL | % EJECUCIÓN AECID del total AECID | AECID | ONGDE ONGL OTROS | TOTAL | % EJECUCIÓN AECID del total AECID | AECID | ONGDE ONGL OTROS | TOTAL | % EJECUCIÓN AECID del total AECID | AECID | ONGDE ONGL OTROS | TOTAL
A. COSTES DIRECTOS
A.I Identificación (Máx. 20.000 €) |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
A.II Evaluación Externa |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
A.III Auditorías |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
A.IV Terrenos y/o inmuebles |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
A.IV.1 Terrenos y/o inmuebles (excepto vivienda expatriado) |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
A.IV.2 Vivienda expatriado |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
A.V Construcción y/o reforma |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
A.VI Equipos,materiales,suminis. |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
A.VII Personal |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
A.VII.1 Personal Local |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
A.VII.2 Personal Expatriado |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
A.VII.3 Personal en Sede |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
A.VIII Servicios Técnicos |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
A.IX Fondo rotatorio (10% máx.) |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
A.X Funcion. Terreno (1% máx.) |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
A.XI Viajes, alojamientos y dietas |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
A.XII Gastos financieros |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
INTERESES FINANCIEROS (incluir intereses generados, en caso de Informe Final) |  |  |  | 0
TOTAL COSTES DIRECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
% SOBRE TOTALES | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
B. COSTES INDIRECTOS
ONGD española |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
ONGD local |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
TOTAL COSTES INDIRECTOS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
% SOBRE TOTALES (9-12) | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
TOTAL GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
* Con cargo a los fondos de otros financiadores aportados en concepto del porcentaje obligatorio establecido en la normativa, con excepción de los procedentes de la ONGD/Agrupación beneficiaria, a la que no podrán imputarse costes indirectos, podrán imputarse costes indirectos hasta el mismo porcentaje autorizado en relación con la financiación AECID, siempre que este porcentaje no supere lo indicado en la normativa de otros financiadores
Note on B14: Supondrá un máx del 80% del coste total de la intervención
Note on D14: En el caso de subvenciones superiores a 800.000 euros, la ONGD realizará al menos una aportación de fondos propios del 2 por 100 de la cantidad que exceda esta cuantía.

## X.A.1(2) Balance presup
INFORME DE SEGUIMIENTO O FINAL DE PROYECTOS - INFORME ECONÓMICO
ATENCIÓN: USAR ESTA PESTAÑA EN CASO DE PROYECTOS DE CONVOCATORIAS DESDE 2012. EN CONVOCATORIAS HASTA 2011 USAR LA X.A.1(1)
VI. Grado de ejecución presupuestaria | [22 empty] | 0
Cumplimentar sólo los espacios no sombreados
VOLCAR DATOS DE LA FORMULACIÓN
Primer informe de seguimiento
Segundo informe de seguimiento
Informe final
NO PROCEDE
No cumplimentar: datos obtenidos con fórmulas
* Los gastos totales pueden ser mayores que la subvención inicial debido a los rendimientos financieros
PARTIDAS | PRESUPUESTO APROBADO TOTAL |  |  |  | PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL PERIODO DEL 1º informe de seg. |  |  |  | PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL PERIODO DEL 2º informe de seg. |  |  |  | PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL ÚLTIMO PERIODO |  |  |  | GASTO ACUMULADO TOTAL(*) |  |  |  | SIN EJECUTAR
| AECID | Intereses AECID | ONGD ONGL OTROS* | TOTAL | AECID | ONGDE ONGL OTROS | TOTAL | % EJECUCIÓN AECID del total AECID | AECID | ONGDE ONGL OTROS | TOTAL | % EJECUCIÓN AECID del total AECID | AECID | ONGDE ONGL OTROS | TOTAL | % EJECUCIÓN AECID del total AECID | AECID | ONGDE ONGL OTROS | TOTAL | % EJECUCIÓN AECID del total AECID | AECID | ONGDE ONGL OTROS | TOTAL
A.I. COSTES DIRECTOS CORRIENTES
A.I.1. Evaluación Externa |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
A.I 2. Auditorias |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
A.I.3. Otros servicios técnicos (capacitaciones, seminarios, diagnósticos, informes, y otros servicios externos no relacionados con gastos de inversión) |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
A.I.4. Arrendamientos (de terrenos, inmuebles y equipos, no relacionados con sedes administrativas y viviendas del personal) |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
A.I.5. Materiales y suministros no inventariables (no relacionados con sedes administrativas ni viviendas del personal) |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
A.I.6. TOTAL PERSONAL |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
A.I.6.1 Personal Local |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
A.I.6.2 Personal Expatriado |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
A.I.6.3 Personal en Sede (Excepto en proyectos de Educación para el desarrollo, máximo del 4,5 % de la subvención AECID) |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
A.I.6.4 Personal voluntario |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
A.I.7. Viajes,alojamientos y dietas |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
A.I.8. Fondos rotatorios |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
A.I.9. Gastos financieros (gastos bancarios por transferencias y en la cuenta del proyecto) |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
TOTAL A.I.COSTES DIRECTOS CORRIENTES | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
A.II. COSTES DIRECTOS DE INVERSIÓN
A.II.1. Adquisición de terrenos y/o inmuebles (excepto sedes administrativas y viviendas del personal) |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
A.II.2. TOTAL CONSTRUCCIÓN Y/O REFORMA |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
A.II.2.1 Construcción y/o reforma de inmuebles y otras infraestructuras (excepto sedes administrativas y viviendas del personal) |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
A.II.2.2. Trabajos y estudios técnicos inherentes a la inversión (Proyectos de construcción o reforma en arquitectura e ingenieria, licencias y tasas de obra, visados de proyectos, etc.) |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
A.II.3. Equipos y materiales inventariables (excepto para sedes administrativas y viviendas del personal) |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
TOTAL A.II COSTES DIRECTOS DE INVERSIÓN | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
TOTAL COSTES DIRECTOS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
% SOBRE TOTALES | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
B. COSTES INDIRECTOS
ONGD española |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
ONGD local |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
TOTAL B. COSTES INDIRECTOS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
% SOBRE TOTAL AECID (Máximo 12 %) | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
INTERESES FINANCIEROS (incluir intereses generados, en caso de Informe Final) |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Note on D14: En el caso de subvenciones superiores a 600.000 euros, se hará una aportación externa a la AECID de al menos el 5 % la cantidad que exceda esta cuantía. El 1 % será de la ONGD adjudicataria. No se admiten valorizaciones.

## X.A.2 Estado de tesorería
Completar sólo en caso de informe final
INFORME FINAL DE PROYECTOS
INFORME ECONÓMICO
Código proyecto: |  |  |  |  | 0
Cumplimentar sólo los espacios NO sombreados
X.A CUADROS ECONÓMICOS
X.A.2. Estado de tesorería del proyecto (a fecha de cierre del informe)
Cuentas Bancarias abiertas en España (insertar tantos grupos de filas como sea necesario)
E1: cuenta a la que ha transferido los fondos la AECID | - Entidad Bancaria:
- Nº de Cuenta:
- Moneda:
E2: cuenta a nombre del proyecto | - Entidad Bancaria:
- Nº de Cuenta:
- Moneda:
Cuenta Bancaria en el exterior (insertar tantos grupos de filas como sea necesario)
PD1: cuenta a nombre del proyecto, en divisa intermedia | - País
- Entidad Bancaria:
- Nº de Cuenta:
- Moneda
PL1: cuenta a nombre del proyecto, en moneda local | - País
- Entidad Bancaria:
- Nº de Cuenta:
- Moneda
Cuentas bancarias (Se insertarán tantas columnas por tipo de cuenta como sea necesario) |  | En España |  | En el exterior
|  | E1 | E2 | PD1 (divisas) | PL1 (moneda local)
Denominación moneda……… |  | EURO | EURO
INGRESOS Y TRANSFERENCIAS
(+) SUBVENCIÓN RECIBIDA DE LA AECID
(+) APORTACIONES OTROS FINANCIADORES
(-) Total remesas a las otras cuentas
(+) Total remesas recibidas de las otras cuentas
(+) TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS (*)
(I) TOTAL FONDOS |  | 0 | 0 | 0 | 0
(II) GASTOS efectuados en cada moneda
(III) REINTEGROS EFECTUADOS
(IV) SALDOS CORRIENTES (I) - (II) - (III) |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de cambio aplicable (**)
(V)SALDO EUROS EQUIVALENTES |  | 1 |  | 2 | 3
(VI)TOTAL EUROS (***) |  | 4
* Para hallar los rendimientos financieros atribuibles a la AECID, que deberán aplicarse a la ejecución, se utilizará la siguiente fórmula:
Intereses AECID = |  | Rendimientos financieros totales generados x total subvención AECID
suma total de transferencias de todos los financiadores
Ejemplo:
Transferencia AECID: 100.000€
Aportaciones otros:
Otra administración: 40.000 €
Entidad adjudicataria del proyecto: 5.000 €
Total transferencias: 145.000 €
Total rendimientos financieros generados en todas las cuentas: 7.250 €
Intereses AECID = |  | 7,250 x 100.000 |  | = 5.000 €
145000
(IV) SALDOS CORRIENTES: Es la diferencia de (I) Total Fondos y (II) + (III) Gastos efectuados en cada tipo de moneda + reintegros, en su caso. No puede ser negativo en ninguna de las cuentas.
(**) Tipo de cambio aplicable: Se utilizarán los del último periodo, en caso de utilización de un tipo de cambio medio ponderado, o el/las últimas remesas, en caso de utilización del método FIFO, y se aplicarán a los saldos positivos en moneda local o intermedia. (Ver apartado 10.3 de la Guía de Normas de Gestión, Seguimiento y justificación)
(V) SALDO EUROS EQUIVALENTES:
(1) Es el saldo corriente en euros.
(2) Es el saldo corriente en moneda intermedia por el tipo de cambio aplicable.
(3) Es el saldo corriente en moneda local por el tipo de cambio aplicable.
(VI) TOTAL EUROS: (4) Es la suma de (1)+ (2)+ (3) y, de ser positivo, constituirá el remanente, o exceso de aportaciones sobre el coste del proyecto. Esa cantidad deberá ser reintegrada, incrementada con el interés de demora correspondiente (calculado según apartado 12.1 de la Guía de Gestión, Seguimiento y Justificación)
(***) Caso de haberse efectuado reintegro de fondos de la subvención , especificar:
- Cantidades reintegradas (especificando principal e interés de demora):
Principal
Intereses de demora
TOTAL
- Fecha de la/las transferencia:
- Concepto del/los reintegros:
Se adjuntará copia del justificante bancario de la transferencia efectuada a la cuenta AECID en el Banco de España

## X.A.3 Relación de personal
Completar sólo en caso de informe final
INFORME FINAL DE PROYECTOS
INFORME ECONÓMICO
Código proyecto: | [7 empty] | 0
X.A CUADROS ECONÓMICOS
X.A.3 RELACIÓN DE PERSONAL
NOMBRE DEL/ DE LA TRABAJADOR/RA | TIPO* | CATEGORÍA PROFESIONAL | LUGAR DE RESIDENCIA | TIPO DE CONTRATO** | HORAS SEMANA (Contrato/Imputadas)*** | RETRIBUCIÓN MENSUAL BRUTA | NÚMERO DE MESES | RETRIBUCIÓN TOTAL BRUTA
* PL = Personal Local |  |  |  | ** Fijo, eventual, tiempo parcial, voluntariado, etc.
PE = Personal Expatriado |  |  |  |  | *** Las imputadas al proyecto
PS = Personal en Sede
PV = Personal voluntario

## X.A.4. Transferencias_cambios
Completar sólo en caso de informe final
Este apartado e completarse en todos los casos, pero no es necesaria su entrega a la AECID en caso de cuenta justificativa reducida (con auditoría)
INFORME FINAL DE PROYECTOS
INFORME ECONÓMICO
Código proyecto: |  |  |  |  | 0
X.A CUADROS ECONÓMICOS
Recuerde: El seguimiento económico se realiza conjuntamente sobre la subvención de la AECID y el aporte de la ONGD y Otros.
X.A.4. TRANSFERENCIAS Y OPERACIONES DE CAMBIO.
X.A.4.1 | Resumen total de los fondos transferidos al Proyecto
Añadir tantas líneas como sea necesario
Recoge los tipos de cambio de las transferencias de euro a divisa intermedia. Para la valoración en euros de los gastos podrá utilizarse uno (y solo uno) de los siguientes métodos (Ver apartado 10.3 de la Guía de Normas de Gestión, Seguimiento y justificación): * Método FIFO, basado en la ordenación cronológica de las transferencias y cambios realizados entre monedas. La valoración de los gastos, por fecha de su devengo, se realizará según el tipo de cambio obtenido por la remesa que los financia. En este caso no se cumplimentarán las filas de Totales. * Tipo de cambio medio ponderado por períodos: Además de reflejar los tipos de cambio de cada transferencia, se cumplimentarán las filas correspondientes a los períodos cuyo cambio medio vaya a ser utilizado, indicando el período al que corresponde (1º trimestre de…). Los períodos habrán de ser siempre de igual duración. * Tipo de cambio medio ponderado total: Se reflejarán los tipos de cambio de cada transferencia y un único cambio medio final ponderado de toda la vida del proyecto.
| Monto Euros transferidos | Monto recibido divisas | Tasa de cambio Euros/ divisas | Financiador
FECHAS
TOTAL 1º periodo
TOTAL 2º periodo
TOTALES ..........................
X.A.4.2 | Resumen total cambiario de los fondos recibidos por el proyecto
Añadir tantas líneas como sea necesario
El cuadro de fondos recibidos: recoge los cambios entre la divisa intermedia y la moneda local por periodos. Se procederá igual que para el cuadro X.A.1.1, según el método que vaya a ser empleado para la valoración en euros de los gastos.
| Divisas recibidas y cambiadas | Moneda local obtenida | Tasa de cambio Moneda local/divisa | Tasa de cambio Euros/ Moneda local | Financiador
FECHAS
TOTAL 1º periodo
TOTAL 2º periodo
TOTALES..............

## X.A.5 Bienes adquiridos
Completar sólo en caso de informe final
INFORME FINAL DE PROYECTOS
INFORME ECONÓMICO
Código proyecto: |  |  |  | 0
X.A CUADROS ECONÓMICOS
X.A.5. RELACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS, CONSTRUIDOS O REHABILITADOS
Proveedor | Descripción | Fecha de adquisición | Cantidad | Importe (€)
Añadir tantas filas como sea necesario

## X.B Listado de comprobantes
Completar sólo en caso de informe final
Este apartado e completarse en todos los casos, pero no es necesaria su entrega a la AECID en caso de cuenta justificativa reducida (con auditoría)
INFORME FINAL DE PROYECTOS
INFORME ECONÓMICO
Código proyecto: | [11 empty] | 0
Cumplimentar sólo los espacios NO sombreados
X.B LISTADO DE COMPROBANTES.
Listado de todos los documentos justificativos del gasto correspondiente al aporte efectivo de la AECI, de la ONGD, y así como de otros cofinanciadores.
No cumplimentar celdas sombreadas en gris: datos obtenidos con fórmulas
Celas en negro: No procede
Nº de Orden | Fecha | Emisor | Concepto | Partida | VALOR |  |  |  |  | Cofinanciador al que se imputa
[5 empty] | Moneda Local | Tipo de cambio Divisa/M.L. | Divisa | Tipo de cambio €/Divisa | Euros | AECID | FONDOS PROPIOS ONGD | OTROS
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0
Note on A12: Debe coincidir con el que figure en cada documento justificante original, junto a la correspondiente diligencia
Note on D12: Descripción del concepto del gasto en español
Note on K12: Trasladar el valor en euros obtenido en la columna anterior, a la columna del confinanciador que corresponda.